ПРОЕКТ

РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.07.2017    № 73-р

Об утверждении сводного отчета

о ходе реализации муниципальных программ

Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

за 1 полугодие 2017 года

В целях исполнения постановления администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.10.2013 №112 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.07.2014 № 70-а, от 30.12.2016 №190):

1. Утвердить сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2017 года (далее – отчет) согласно приложению.

2. Разместить отчет на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети «Интернет»: www. аdm-ryabovo.ru.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 							В.В. Чирков

Сачкова 8(81361)79220

Приложение к распоряжению

администрации Рябовского

городского поселения Тосненского

района Ленинградской области

от 17.07.2017    № 73-р

| Сводный отчет |
| --- |
| о ходе реализации муниципальных программ |
| Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| за 1 полугодие 2017 года |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Годовой план, руб. | Факт отчетного периода, руб. | Процент исполнения годового плана |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 429 100,00 | 76 933,50 | 18 |
| 2 | Развитие культуры Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 5 853 250,00 | 2 162 051,17 | 37 |
| 3 | Безопасность на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 815 600,00 | 31 445,00 | 4 |
| 4 | Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 1 858 000,00 | 249 444,80 | 13 |
| 5 | Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 17 934 690,00 | 1 285 656,56 | 7 |
| 6 | Благоустройство территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 3 169 000,00 | 1 062 455,74 | 34 |
| 7 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | ИТОГО | 30 109 640,00 | 4 867 986,77 | 16 |

1. В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»:

1.1.  по разделу 1 «Мероприятия местного значения» запланированные на 1 полугодие 2017 года мероприятия проведены в полном объеме,

1.2. по разделу 2 «Районные мероприятия» основные мероприятия запланированы в 3, 4 кварталах 2017 года.

1.3. по разделу 3 «Содержание и ремонт спортивных объектов» план не исполнен в связи с тем, что не произведена заливка катка из-за погодных условий. Покос футбольного поля, покраска спортивных сооружений и приобретение материала для подсыпки запланированы на 2 полугодие 2017 года.

1.4. по разделу 4 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря» мероприятия запланированы на 2 полугодие 2017 года.

2. В рамках программы «Развитие культуры Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»:

2.1. по мероприятию «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» план 1 полугодия 2017 года исполнен.

2.2. по мероприятию «Расходы на содержание здания и другого имущества» исполнение меньше плановой величины в связи с тем, что оплата за услуги по уборке помещений, вывозу мусора, оказанные в марте, будут оплачены в июле 2017 года.

2.3. по мероприятию «Материально-техническое обеспечение учреждения» исполнение меньше плановой величины в связи с тем, что оплата услуг по сопровождению мероприятий, охране объектов, коммунальных услуг, оказанных в марте, будет проведена в июле 2017 года. Необходимые материалы приобретены в запланированном на 1 полугодие 2017 года  количестве.

2.4.  по подразделу 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и досуга» мероприятия проведены в запланированном на 1 полугодие 2017 года объеме, по некоторым мероприятиям затраты оказались меньше запланированных. Остальные мероприятия запланированы на 3 и 4 кварталы 2017 года.

2.5. по подразделу 2 «Укрепление материально-технической базы учреждения культуры» основные мероприятия запланированы на 2 полугодие 2017 года.

2.6. по подразделу 3 «Информатизация и модернизация в сфере культуры» расходы меньше запланированных в связи с тем, что часть расходов (профилактика офисной техники, услуги специалиста по поддержке работоспособности программ, сопровождение ЭЦП и др.) запланирована на 2 полугодие.

2.7. по подразделу 4 «Повышение квалификации и переподготовка работников в сфере культуры» исполнение годового плана, так как обучение специалистов на курсах повышения квалификации запланировано на 3 квартал 2017 года.

3. В рамках программы «Безопасность на территории Рябовского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области» проведены мероприятия по обслуживанию пожарной сигнализации в зданиях администрации и дома культуры. Остальные мероприятия программы запланированы на 2 полугодие 2017 года.

4. В рамках программы «Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» проведены следующие мероприятия: очистка дорог от снега, изготовление и проверка смет на ремонт дорог, уборка обочин дорог от мусора, мероприятия по ремонту дорог запланированы на 3 квартал 2017 года.

5. В рамках программы «Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» произведены затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 3 газопроводов: по ул. Мысленской, по ул. Новой,  «ГРС Рябово - г.п. Рябово (2 этап)», на оплату изготовления проектно-сметной документации на строительство газопровода в мкр. Пельгорское.

6. В рамках программы «Благоустройство территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» осуществляется обслуживание и содержание сетей уличного освещения, оплата электроэнергии для нужд уличного освещения.

7. Приобретение и замена светильников на светодиодные и ртутных ламп типа ДРЛ на энергосберегающие в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» запланировано на 2 полугодие 2017 года.