**ОТЧЕТ за 1 квартал 2014**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения**  **Тосненского района Ленинградской области**  **на 2014 – 2016 годы»** | | | |
|  | | | |
| Наименование мероприятия | ОТЧЕТ 1 кв. | | *Исполнение годового плана, %* |
| Объем финансиро-вания, руб. | Выполнено, руб. |
| **Подпрограмма 1 «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»** | | | |
| Ремонт автодороги по ул. Школьной | 300 000,00 | 0,00 | *0* |
| Ремонт участка дороги по ул. Восточной | 258 100,00 | 0,00 | *0* |
| Ремонт участка дороги по ул. 2-я и 4-я линии | 100 000,00 | 0,00 | *0* |
| Проведение работ по разработке и проверке сметной документации | 80 000,00 | 0,00 | *0* |
| **Итого по подпрограмме 1** | **738 100,00** | **0,00** | *0* |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы"** | | | |
| Очистка дорог от снега | 410 000,00 | 0,00 | *0* |
| Уборка мусора с обочин дорог | 70 000,00 | 0,00 | *0* |
| Покос травы с обочин дорог | 20 000,00 | 0,00 | *0* |
| Разработка технической документации | 50 000,00 | 0,00 | *0* |
| Приобретение материалов для ремонта дорог (ПГС, щебень) | 200 000,00 | 0,00 | *0* |
| Транспортные услуги | 60 000,00 | 0,00 | *0* |
| **Итого по подпрограмме 2** | **810 000,00** | **0,00** | *0* |
| **ВСЕГО по программе** | **1 548 100,00** | **0,00** | ***0*** |

1 . По мероприятиям программы:

*Ремонт участка дороги по ул. Восточной,*

*Ремонт участка дороги по улицам 2-я и 4-я линии,*

*Покос травы с обочин дорог,*

*Разработка технической документации*

исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что данные мероприятия запланированы во 2 квартале 2014 года.

2 . По мероприятию программы:

*Ремонт ул. Школьной*

исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что данное мероприятие запланированы в 3 квартале 2014 года.

3 . По мероприятию программы:

*Проведение работ по разработке и проверке сметной документации*

исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что разработка сметной документации, запланированная ранее в 1 квартале 2014 года, не была закончена. Работы продолжатся во 2 квартале 2014 года.

4 . По мероприятию программы:

*Очистка дорог от снега*

исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что из-за погодных условий (отсутствие снега) работы, запланированные в 1 квартале 2014 года, не производились.

5 . По мероприятию программы:

*Уборка мусора с обочин дорог*

исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что объем работ, запланированный ранее в 1 и 2 квартале 2014 года, полностью перенесен на 2 квартал 2014 года.

4 . По мероприятиям программы:

*Приобретение материалов для ремонта дорог (ПГС, щебень),*

*Транспортные услуги*

исполнение годового плана составило 0% в связи с тем, что данные мероприятия запланированы во 2,3 кварталах 2014 года.